## Status
|  |  | KT |  |  |  | Shadow |  |  | Shadow Reverse
Area | Nome | Pendências / Observações | KT funcional | Data | ACC (KT e docs) | VALE (aprovação) | Inicio | Fim | VALE (aprovação)2 | Inicio2 | Fim3 | VALE (aprovação)3
BI | PGV | Renan: Verificar a necessidade de treinamento da aplicação NewRelic. Emanuel: Durante o shadow, rever os principais chamados históricos, listados pela Accenture e definidos pela TCS (PARA TODOS OS KTs) | X | 2019-02-19 | ok | ok | 2019-03-13 | 2019-04-24 |  | 2019-04-25 | 2019-05-24
BI | GRI | Alan: Enviar e-mail para o fornecedor solicitando autorização para que novas chaves Vale abrem chamado. | X | 2019-02-20 | ok | ok | 2019-03-13 | 2019-04-24 |  | 2019-04-25 | 2019-05-24
BI | Maximo D-Delta | Renan: Verificar como será a atualização do KBA com relação ao tratamento dos erros existentes. Mello: Verificar com o Geydel sobre a possibilidade de inclusão no PPT do KT o novo item que o Renan sugeriu adicionar (impacto) | - | 2019-02-21 | ok | ok | 2019-03-13 | 2019-04-24 |  | 2019-04-25 | 2019-05-24
BI | QRGDS | - | - | 2019-03-07 | ok | ok | 2019-03-21 | 2019-05-06 |  | 2019-05-07 | 2019-06-03
BI | Vip Logistica | - | - | 2019-03-07 | ok | ok | 2019-03-21 | 2019-05-06 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07
BI | VIP Portos | - | - | 11/03/19 12/03/19 14/03/19 | ok | ok | 2019-03-25 | 2019-05-08 |  | 2019-05-09 | 2019-06-05
Int Dados | GERAL - Ambiente VALE | Emanuel/Grazi: Alterar as referências de e-mail da Accenture no código das integrações para e-mail TCS Grazi: Criar um novo grupo de e-mail para recebimento das notificações do Control-M/OPIT Grazi: Alinhar como será a alteração dos e-mails de Accenture para TCS dos documentos OPIT (AM583) | - | 2019-03-27 | ok | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Int Dados | MDM RH - parte 1 (sources / STG / ODS / GRT & DUP) MDM RH - parte 2 (MRD/IAM/Rep CA/SAPHR) | - | - | 28/03/19 01/04/19 | ok
Int Dados | SD2000 / SYNCHRO / SGC / PEOPLESOFT GLOBAL / VALE SUPPORT CENTER (parte 1) | Emanuel: Enviar a lista de instâncias e owners da base SQL Server que precisa ter acesso | - | 2019-04-02 | pendente
Int Dados | VALE SUPPORT CENTER (parte 2) / PORTAL DE VIAGENS / SISPAV / FPW FOLHA / CSP / VES (1) | - | - | 2019-04-03 | ok
Int Dados | CSP / VES (2) / PIMS/LIMS/GDW (BI CA) / SAP ECC / SOFTMAR | Emanuel: Disponibilizar os documentos do BI PIMS/LIMS/GDW no ValeDocCenter caso já não tenha. Lucio: Verificar como será o acesso ao ambiente SAP pela TCS (leitura) | - | 2019-04-04 | pendente
Int Dados | SIND WEB / GMA | - | - | 2019-04-08 | ok
Int Dados | Novas Integrações ou em QA |  | - | 2019-04-09
Int Dados | INTEGRAÇÕES BANCÁRIAS |  | - | 2019-04-10
Formulas:
Shadow Reverse = IF(Tabela2[[#This Row],[Fim]]="","",Tabela2[[#This Row],[Fim]]+1)
Fim3 = IF(Tabela2[[#This Row],[Fim]]="","",Tabela2[[#This Row],[Fim]]+1)